## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市流动人员人事档案公共服务管理子系统运行保障服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 245 | 245 | 245 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 245 | 245 | 245 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市流动人员人事档案公共服务管理子系统运行保障项目，旨在维持系统安全、可靠、平稳运行，保证系统全面支撑对流动人员人事档案进行统一数字化管理，进一步提升流动人员人事档案及其信息的安全性，提高北京市、区两级档案管理中心及乡镇街道社保所管理的人事档案的管理能力和服务水平，保证业务连续性，保证数据安全。全面提升人事档案管理服务水平和工作效率，适应流动人员人事档案事业改革与发展，支撑首都人才战略目标实施，服务全市经济建设和社会发展。 |  |  |  |  | 通过北京市流动人员人事档案公共服务管理子系统运行保障项目，系统运行安全、可靠、平稳，全面支撑对流动人员人事档案进行统一数字化管理，进一步提升流动人员人事档案及其信息的安全性，提高北京市、区两级档案管理中心及乡镇街道社保所管理的人事档案的管理能力和服务水平，保证业务连续性，保证数据安全。全面提升人事档案管理服务水平和工作效率，适应流动人员人事档案事业改革与发展，支撑首都人才战略目标实施，服务全市经济建设和社会发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 云环境巡检 |  | ≥12次 | 12次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 系统调优 |  | ≥4次 | 4次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 节假日保障 |  | ≥28天 | 28天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 报修单 |  | ≥340次 | 340次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 日常监测服务 |  | ≥249次 | 249次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 应用系统日志分析 |  | ≥249次 | 249次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 数据备份 |  | ≥249次 | 249次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 小版本升级 |  | ≥9次 | 9次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 云环境日志分析 |  | ≥249次 | 249次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 需求整理与完善 |  | ≥9次 | 9次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 应用系统运行监测 |  | ≥249次 | 249次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 培训指导 |  | ≥10次 | 41次 | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护费 |  | ≤245万元 | 245万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过系统支撑业务经办，提高政府服务管理效率 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长期实施信息系统维护服务工作，有力保障北京市流动人员人事档案公共服务管理服务开展，优化营商环境，保障社会民生 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。