## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 互联网公共服务运行维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 0 | 758.9 | 758.9 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 0 | 758.9 | 758.9 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 公共服务平台运行维护的整体目标是保障现有公共服务平台的稳定、可靠运行，充分发挥在社会公众、企事业单位工作人员中的服务效能，使运维工作更加规范，提高服务质量和公众的满意度。工作内容包含线上技术支持运维、网站内容运维服务、公众号运维服务、移动端应用运维服务、接诉即办业务处理、网站基础环境运维服务、网站和新媒体建设管理考核评估服务、互联网+监察技术服务、短信发布服务。 |  |  |  |  | 已按照项目整体要求开展保障现有公共服务平台的稳定、可靠运行，充分发挥在社会公众、企事业单位工作人员中的服务效能，使运维工作更加规范，提高服务质量和公众的满意度。工作内容包含线上技术支持运维、网站内容运维服务、公众号运维服务、移动端应用运维服务、接诉即办业务处理、网站基础环境运维服务、网站和新媒体建设管理考核评估服务、互联网+监察技术服务、短信发布服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 客服人员、工程技术和后备技术保障团队 |  | ≥18人 | 24人 | 1 | 1
|  |  | 线上技术支持运维服务方式 |  | ≥4种 | 4种 | 1 | 1
|  |  | 线上技术支持客服服务时长 |  | ≥5*8小时 | 5*8小时 | 1 | 1
|  |  | 线上技术支持运维服务总结报告 |  | ≥12次 | 12次 | 1 | 1
|  |  | 网站内容运维服务渠道 |  | ≥3个 | 3个 | 1 | 1
|  |  | 网站内容运维服务日常巡检 |  | ≥365次 | 365次 | 1 | 1
|  |  | 网站内容运维服务定期巡检 |  | ≥50次 | 50次 | 1 | 1
|  |  | 网站内容运维服务总结报告 |  | ≥12次 | 12次 | 1 | 1
|  |  | 人社公众号运维服务日常巡检 |  | ≥365次 | 365次 | 1 | 1
|  |  | 人社公众号运维服务总结报告 |  | ≥12次 | 12次 | 1 | 1
|  |  | 人社移动端运维服务日常巡检 |  | ≥365次 | 365次 | 1 | 1
|  |  | 人社移动端运维服务总结报告 |  | ≥12次 | 12次 | 1 | 1
|  |  | 接诉即办技术支持总结报告 |  | ≥12次 | 12次 | 1 | 1
|  |  | 网站基础环境运维日常巡检 |  | ≥365次 | 365次 | 1 | 1
|  |  | 网站基础环境运维定期巡检 |  | ≥50次 | 50次 | 1 | 1
|  |  | 网站基础环境运维服务总结报告 |  | ≥4次 | 4次 | 1 | 1
|  |  | 网站和新媒体建设管理考核评估服务 |  | ≥4次 | 4次 | 1 | 1
|  |  | 互联网+监察技术服务系统故障处理总结报告 |  | ≥4次 | 4次 | 2 | 2
|  |  | 互联网+监察技术服务安全问题处理总结报告 |  | ≥4次 | 4次 | 2 | 2
|  |  | 短信发布数 |  | ≤4500万条 | 4500万条 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统故障率 |  | ≤5% | 4% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 | 0.5小时 | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤0.5小时 | 0.2小时 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12个月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 线上技术支持运维服务 |  | ≤145.04万元 | 145万元 | 2 | 2
|  |  | 网站内容运维服务 |  | ≤166.7万元 | 166.149万元 | 2 | 2
|  |  | 人社公众号运维服务 |  | ≤75.8万元 | 77.8万元 | 2 | 1 | 由于厂商报价策略原因，单项成本可能略有偏差，但总成本在预算范围内。
|  |  | 人社移动端应用运维服务 |  | ≤89.6万元 | 89.6万元 | 3 | 3
|  |  | 接诉即办技术支持 |  | ≤37.12万元 | 38.4万元 | 2 | 1 | 由于厂商报价策略原因，单项成本可能略有偏差，但总成本在预算范围内。
|  |  | 网站基础环境运维服务 |  | ≤39.6万元 | 40.6万元 | 2 | 1 | 由于厂商报价策略原因，单项成本可能略有偏差，但总成本在预算范围内。
|  |  | 网站和新媒体建设管理考核评估服务 |  | ≤7.8万元 | 9.8万元 | 2 | 1 | 由于厂商报价策略原因，单项成本可能略有偏差，但总成本在预算范围内。
|  |  | 互联网+监察技术服务 |  | ≤8.675万元 | 8.851万元 | 2 | 1 | 由于厂商报价策略原因，单项成本可能略有偏差，但总成本在预算范围内。
|  |  | 短信发布服务 |  | ≤188.565万元 | 182.7万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了公共服务平台系统稳定、可靠运行，充分发挥公共服务平台在社会公众、企事业单位工作人员中的效能，处理好政务与服务的关系，避免重大投诉，提高服务质量和公众的满意度。 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 完善科学、完备、有效的政务服务， 使政务服务形式更为多元化，服务渠道更为畅通，群众对服务的满意度会不断提升。 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保公共满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。