## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市人力资源市场信息系统运维保障服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 732.89 | 732.89 | 732.89 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 732.89 | 732.89 | 732.89 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市人力资源市场信息系统运行保障项目，旨在维持系统安全、可靠、平稳运行，保证应用系统全面支撑人力资源市场各项业务经办，保证业务连续性，保证数据安全、资金安全。实现业务监管，提升政府管理效率，保障社会经济和谐稳定。 |  |  |  |  | 通过北京市人力资源市场信息系统运行保障项目，维持系统安全、可靠、平稳运行，保证应用系统全面支撑人力资源市场各项业务经办，保证业务连续性，保证数据安全、资金安全。实现业务监管，提升政府管理效率，保障社会经济和谐稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据备份 |  | ≥249次 | 249次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 需求整理与完善 |  | ≥37次 | 37次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 日常监测服务 |  | ≥249次 | 249次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 系统调优 |  | ≥4次 | 10次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 节假日保障 |  | ≥28天 | 28天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 云环境日志分析 |  | ≥249次 | 249次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 培训指导 |  | ≥10次 | 37次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 应用系统日志分析 |  | ≥249次 | 249次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 报修单 |  | ≥1253次 | 1253次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 云环境巡检 |  | ≥12次 | 12次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 应用系统运行监测 |  | ≥249次 | 249次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 小版本升级 |  | ≥37次 | 37次 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 |  | ≥100% | ≥100% | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥98% | ≥100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护费 |  | ≤732.89万元 | 732.89万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过系统支撑就业创业业务经办工作开展，提高政府服务管理效率。通过各项保障制度改善民生，增进公共福利水平，提高办事效率，保障资金安全，促进社会和谐稳定 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长期实施信息系统维护服务工作，有力保障北京市就业创业服务开展，优化营商环境，保障社会民生 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。