## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国有企业退休人员社会化管理服务经费审计及绩效监督
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市就业促进中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 90.56 | 89 | 89 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 90.56 | 89 | 89 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，加强对全市各区专项转移支付资金使用的审计和监管，将在2024年继续对各区开展审计及绩效监督工作，同时延伸审计部分街道（乡镇），并重点对全市组织的退休人员服务活动进行检查，规范各区专项转移支付资金统筹管理使用，提高资金使用效益。 |  |  |  |  | 根据北京市“十四五”时期人力资源和社会保障发展规划“全面提高退休人员社会化管理服务保障能力”要求，完成了对全市17个区级社会化管理服务机构企业退休人员社会化管理服务经费使用情况的三轮实地审计，并抽选了75个街道进行延伸审计，形成了相关审计报告,，进一步提高了各区管理服务经费使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对全市（含经济技术开发区）开展专项转移支付资金审计及绩效监督的区的数量 |  | ＝17个 | 17个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 2024专项转移支付资金审计覆盖率 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024专项转移支付资金审计完成时间 |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项转移支付资金审计及绩效监督服务费用 |  | ≤90.56万元 | 89万元 | 10 | 10
|  |  | 每个被审计单位的审计服务费用 |  | ≤1万元 | 0.97万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024加强对各区专项转移支付资金使用的审计和监管，规范各区专项转移支付资金统筹管理使用，提高资金使用效益和社会效益。 |  | 优 | 优 | 20 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024被审计单位对审计工作的投诉率 |  | ≤10% | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。