## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市企业薪酬调查服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 353 | 351.57 | 351.57 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 353 | 351.57 | 351.57 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展企业薪酬调查并发布不同职业劳动者的工资报酬信息、不同行业企业人工成本信息，对指导企业合理确定职工工资水平、发挥市场在工资分配中的决定性作用，对开展公务员和企业相当人员工资调查比较、形成科学的公务员工资水平决定机制，对引导劳动力有序流动、促进人力资源合理配置。同时，也是政府调控和指导企业工资分配的重要措施。 |  |  |  |  | 通过开展企业薪酬调查并发布不同职业劳动者的工资报酬信息、不同行业企业人工成本信息，指导企业合理确定职工工资水平、发挥市场在工资分配。通过开展公务员和企业相当人员工资调查比较、形成科学的公务员工资水平决定机制，引导劳动力有序流动、促进人力资源合理配置。有力支撑政府宏观调控和指导企业工资分配。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发布年度人力资源市场薪酬大数据报告 |  | ＝1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 北京市企业薪酬线下调查企业数量 |  | ≥2000户 | 10061户 | 4 | 3.2
|  |  | 调查职工数量 |  | ≥100万人 | 168万人 | 4 | 4
|  |  | 发布季度人力资源市场薪酬大数据报告 |  | ＝4份 | 8份 | 3 | 3
|  |  | 第三方线下调查企业数量 |  | ≥5000户 | 5102户 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 样本固定率 |  | ≥30% | 69.77% | 4 | 4
|  |  | 调查数据准确率 |  | ≥90% | 97.8% | 4 | 4
|  |  | 当年调查完成率 |  | ≥90% | 168% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 调查统计时间 |  | ≤6月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 年度人力资源市场大数据报告信息发布时间 |  | ≤9月 | 9月 | 4 | 4
|  |  | 整理分析时间 |  | ≤9月 | 9月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调查服务费 |  | ≤353万元 | 351.57万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，对企业内部分配提供参考依据，促进企业建立科学公平的分配制度、指导企业建立正常的工资增长机制，促进劳动者收入提高 |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。