## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 档案管理经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市公共人力资源服务中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 169.8714 | 160.2164 | 155.4425 | 10 | 97.02% |  | 9.702
|  | 其中：财政拨款 |  | 69.0714 | 59.4164 | 58.6789 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 100.8 | 100.8 | 96.7636 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推动首都政务服务现代化建设，方便企业和群众办事，做好流动人员人事档案公共管理服务、社保和退休代办等工作。 |  |  |  |  | 通过此项目开展，方便了企业和群众办事，进一步做好了流动人员人事档案公共管理服务、社保和退休代办等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邮寄人事档案数量 |  | ≤6000件 | 5388 | 4 | 4
|  |  | 管理流动人员人事档案 |  | ≤160000份 | 143000份 | 4 | 4
|  |  | 档案数字化加工 |  | ≤90000张 | 90000张 | 4 | 4
|  |  | 保管档案档案数量 |  | ≤1094箱 | 1084箱 | 4 | 4
|  |  | 工作分析报告 |  | =1份 | 1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 档案业务系统验收合格率 |  | ≥95% | 99.7% | 4 | 4
|  |  | 档案业务系统正常运行率 |  | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  |  | 档案业务故障响应率 |  | ≥98% | 100% | 4 | 4
|  |  | 社保业务受理率 |  | =100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 保障档案和社保服务业务完成 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤169.87万元 | 155.44万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案和社保服务业务完成 |  | 高 | 高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备正常使用、逐步实现无纸化办公、减少转递环节 |  | ≥5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 根据服务评价系统的好评率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.702
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。