## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 技工院校教育教学经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市就业促进中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 63.103 | 63.103 | 62.8009 | 10 | 99.52% |  | 9.95
|  | 其中：财政拨款 |  | 63.103 | 63.103 | 62.8009 | 10 |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 人社部《技工教育“十四五”规划》中要求“（十五）加强专业建设、课程开发、教学教研和理论研究：充分发挥各级教研机构作用…加大研究工作力度，加强课程开发。做好技工教育理论研究，及时总结技工教育办学规律和人才培养模式”、“（十六）加强教材管理和开发”。 人社部等五部委《关于印发<关于全面推行中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养的指导意见>的通知》（人社部发﹝2021﹞39号）中要求“决定在国有企业、民营企业等各类企业全面推行中国特色企业新型学徒制”。 为贯彻落实文件精神，提升我市技工教育内涵水平，提升人才培养质量，拟开展 1项职业技能教学研究, 1项企业新型学徒制培养管理，共需经费63.103万元。人社部《技工教育“十四五”规划》中要求“（十五）加强专业建设、课程开发、教学教研和理论研究：充分发挥各级教研机构作用…加大研究工作力度，加强课程开发。做好技工教育理论研究，及时总结技工教育办学规律和人才培养模式”、“（十六）加强教材管理和开发”。 人社部等五部委《关于印发<关于全面推行中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养的指导意见>的通知》（人社部发﹝2021﹞39号）中要求“决定在国有企业、民营企业等各类企业全面推行中国特色企业新型学徒制”。 为贯彻落实文件精神，提升我市技工教育内涵水平，提升人才培养质量，拟开展 1项职业技能教学研究, 1项企业新型学徒制培养管理，共需经费63.103万元。 |  |  |  |  | 为贯彻落实相关文件精神，提升我市技工教育内涵水平，提升人才培养质量，根据工作职责，我们开展了3次教学研究活动,1次考察交流活动，1次企业新型学徒制审计工作，1次毕业生就业状况调查工作，共支出经费62.800852万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024企业新型学徒制审计 |  | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 2024毕业生就业状况调查报告 |  | ＝1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 2024技工教育考察交流活动 |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 2024技工教育教学研究活动 |  | ≥3次 | 3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 2024符合相关文件组织实施要求 |  | 高中低 | 高 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024工作完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024企业新型学徒制审计 |  | ≤22万元 | 22万元 | 5 | 5
|  |  | 2024毕业生就业状况调查 |  | ≤20.1万元 | 19.8万元 | 5 | 5
|  |  | 2024教育教学考察交流 |  | ≤3.6万元 | 3.599828万元 | 5 | 5
|  |  | 2024教育教学研究活动 |  | ≤17.403万元 | 17.401024万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024进一步提高我市技工院校教育教学能力水平，工学一体化技能人才培养模式进一步推广。 |  | 高 | 高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 2024创新技能人才培养方式，带动技工院校专业建设，为技工教育高质量发展提供智力支撑。 |  | 高 | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024被审计单位对审计工作的投诉率 |  | ≤10% | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。