## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 服务农民工企事业单位宣传服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 23.687 | 23.687 | 23.687 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 23.687 | 23.687 | 23.687 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发[2014]40号）和《北京市人民政府关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》（京政发[2016]27号）文件精神，大力宣扬为农民工服务工作突出的企事业单位，进一步发挥先进集体的典型示范作用，带动广大企事业单位增强为农民工群体服务的思想意识和工作积极性，营造全社会关心关爱农民工的良好氛围，组织开展服务农民工工作突出的企事业单位宣传活动。 |  |  |  |  | 拍摄反映服务农民工工作突出的企事业单位先进事迹短视频一部，时长约10分钟，并制作光盘300张。通过对农民工服务工作突出的企事业单位宣传，进一步发挥先进集体的典型示范作用，带动更多单位增强为农民工群体服务的思想意识和工作积极性，营造全社会关心关爱农民工的良好氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作光盘数量 |  | =300张 | 300张 | 10 | 10
|  |  | 宣传片时长 |  | ≥10分钟 | 9:57 | 10 | 9.95
|  | 质量指标 | 光盘发放率 |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 媒体宣传时间 |  | ≤6月 | 10月 | 5 | 4
|  |  | 宣传片制作时间 |  | ≤6月 | 10月 | 5 | 4
|  |  | 光盘发放时间 |  | ≤6月 | 10月 | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费用 |  | ≤23.687万元 | 23.687万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力宣扬为农民工服务工作突出的企事业单位，营造全社会关心关爱农民工的良好氛围 |  | 优 | 优 | 10 | 9.5
|  | 可持续影响指标 | 进一步发挥先进集体的典型示范作用，带动广大企事业单位增强为农民工群体服务的思想意识和工作积极性 |  | 优 | 优 | 10 | 9.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传品发放对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。