## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 创业培训师资能力提升服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市就业促进中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 61.3773 | 61.3773 | 61.1727 | 10 | 99.67% |  | 9.9667
|  | 其中：财政拨款 |  | 61.3773 | 61.3773 | 61.1727 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步做好我市创业培训工作，提高创业培训定点机构的培训能力和培训质量，为有创业愿望的劳动者提供创业培训，提高创业成功率。 |  |  |  |  | 2024年10月底前分三期完成师资能力提升服务项目，培训全市创业培训结构推荐教师28人/期， 考核通过及创业培训合格证书发放达到97.6%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训教师人数 |  | ≥84人 | 84人 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 提升能力完成时间 |  | ≤2024年 | 2024年 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 取得创业培训教师资格证书率 |  | 100%% | 97.6% | 15 | 14
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地、住宿、伙食费和培训材料费 |  | ≤50.1773万元 | 50.1773万元 | 10 | 10
|  |  | 讲课费 |  | ≤11.2万元 | 11.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造创业氛围，培训有创业意愿的创业者成功创业 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高创业培训定点机构的培训能力和培训质量 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训的教师满意度 |  | ≥90% | 100 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9667
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。