## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 毕业生就业服务宣传经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市就业促进中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 89.5 | 89.5 | 89.5 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》（人社部发〔2019〕72号）、《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发〔2020〕6号)和《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强就业政策落实有关工作的通知》（人社厅发〔2023〕30号）文件要求，加强就业创业政策宣传解读，运用年轻人喜闻乐见的方式，帮助高校毕业生和各类用人单位知晓政策、用好政策。该项目将通过报刊、微信公众号以及微视频等途径，为高校毕业生及各类用人单位提供权威性和专业性强、真实可靠、便捷高效的政策信息、服务信息、岗位信息，全力帮扶高校毕业生等重点群体就业创业；促进供需双方有效对接，提高供需匹配度，提供多渠道宣传，提升宣传效果，达到促发展稳就业惠民生的目的。 |  |  |  |  | 按照《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》（人社部发〔2019〕72号）、《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发〔2020〕6号)和《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强就业政策落实有关工作的通知》（人社厅发〔2023〕30号）文件要求，加强就业创业政策宣传解读，运用年轻人喜闻乐见的方式，帮助高校毕业生和各类用人单位知晓政策、用好政策。该项目将通过报刊、微信公众号以及微视频等途径，为高校毕业生及各类用人单位提供权威性和专业性强、真实可靠、便捷高效的政策信息、服务信息、岗位信息，全力帮扶高校毕业生等重点群体就业创业；促进供需双方有效对接，提高供需匹配度，提供多渠道宣传，提升宣传效果，达到促发展稳就业惠民生的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024宣传视频制作及发布 |  | ≥4个 | 9个 | 1 | 1
|  |  | 2024以融媒体方式开展就业服务宣传活动（企业推介、职业指导、直播带岗等） |  | ＝2场 | 4场 | 2 | 2
|  |  | 2024新媒体长图制作 |  | ≥2条 | 3条 | 1 | 1
|  |  | 2024全年推送期数 |  | ≥250期 | 254期 | 5 | 5
|  |  | 2024微信公众号工作日推送信息数量 |  | ≥4条 | ≥4条 | 5 | 5
|  |  | 2024宣传折页设计印刷 |  | ≥5000张 | 350张 | 1 | 0.07
|  | 质量指标 | 2024新媒体长图制作内容具有可读性和可传播性 |  | 好 | 好 | 1 | 1
|  |  | 2024公众号各栏目内容详实准确、针对性强、引流标识明确 |  | 好 | 好 | 7 | 7
|  |  | 2024宣传视频要用媒体化语言，让政策内容看得懂、记得住、用得上” |  | 好 | 好 | 2 | 2
|  |  | 2024宣传折页的设计要有创意和视觉效果，印刷需四折页，单面膜，4色印刷 |  | 好 | 好 | 2 | 2
|  |  | 2024以融媒体方式开展就业服务宣传活动内容紧贴形势需要、针对性实用性强 |  | 好 | 好 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024按照合同完成工作，验收时间 |  | ≤11月 | 12月 | 6 | 5.45
|  |  | 2024按照合同完成100%工作提交总结报告时间 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024以融媒体方式开展就业服务宣传活动成本 |  | ≤49.5万元 | 49.5万元 | 8 | 8
|  |  | 2024新媒体就业政策宣传成本 |  | ≤10万元 | 10万元 | 5 | 5
|  |  | 2024新媒体就业创业服务成本 |  | ≤30万元 | 30万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024帮扶重点群体数量 |  | ≥5万人 | 12万人 | 5 | 5
|  |  | 2024微信公众号粉丝关注量 |  | ≥10000人次 | 10289人次 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 2024促发展稳就业惠民生 |  | 好 | 好 | 5 | 5
|  |  | 2024促使粉丝量持续稳步增加，粉丝黏度持续向好，吸引高校毕业生持续关注 |  | 好 | 好 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024毕业生满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.52
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。