## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 技能人才培养工作经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市就业促进中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 135.663 | 77.875 | 68.3384 | 10 | 87.75% |  | 8.78
|  | 其中：财政拨款 |  | 135.663 | 77.875 | 68.3384 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实各项文件精神，在我市高技能人才队伍建设方面，开展国家级、市级技能大师工作室评选推荐、绩效考核、交流学习和高技能人才研修活动，进一步加强和规范我市技能大师工作室建设，发挥大师的引领作用，提升高技能人才内涵水平，推动我市高技能人才队伍高质量发展。在资金安全方面，对补贴培训实施抽查和专项审计工作，为确保培训过程真实可靠、政府补贴资金安全有效。 |  |  |  |  | 为贯彻落实各项文件精神，在我市高技能人才队伍建设方面，开展国家级、市级技能大师工作室评选推荐、绩效考核、交流学习和高技能人才研修活动，进一步加强和规范我市技能大师工作室建设，发挥大师的引领作用，提升高技能人才水平，推动我市高技能人才队伍建设高质量发展；在资金安全方面，对补贴培训实施抽查和专项审计工作，确保培训过程真实可靠、政府补贴资金安全有效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推荐国家级技能大师工作室 |  | ≤5家 | 5家 | 5 | 5
|  |  | 新建市级技能大师工作室 |  | ≤8家 | 8家 | 5 | 5
|  |  | 绩效考核为优秀的市级技能大师工作室 |  | ≤8家 | 8家 | 5 | 5
|  |  | 审核合格学员人数 |  | ≤260人 | 260人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 评选出的工作室符合文件规定标准 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 职业技能提升培训社会调查达到预期目标 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成全部工作的时限 |  | ≤12月 | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级、市级技能大师工作室评估专家劳务费 |  | ≤14.22万元 | 14.22万元 | 10 | 10
|  |  | 技能大师工作室、高技能人才研修培训和职业培训补贴资金审计委托业务费 |  | ≤47.50万元 | 44.7万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过职业技能提升培训社会调查提升培训针对性 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 提高行业、企业培养高技能人才的积极性 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 促进高技能人才培养和使用；鼓励民办职业技能培训机构提高办学质量和育人水平 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 促进高技能人才培养和使用、更好地发挥领军人才的引领作用。 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 有利于促进我市职业培训事业的健康发展 |  | 优 | 优 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技能大师工作室和高技能人才研修培训项目企业满意度 |  | ≥90% | 95% | 4 | 4
|  |  | 参评机构对工作满意度 |  | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  |  | 被审计方对工作满意度 |  | ≥90% | 95% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 97.78
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。