## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 全市外埠农民工服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 77.3449 | 72.3715 | 72.3715 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 77.3449 | 72.3715 | 72.3715 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《北京市人民政府关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》（京政发[2016]27号）、《北京市就业工作领导小组关于印发<关于促进新就业形态健康发展的若干措施>的通知》（京就发〔2021〕3号）精神以及市委市政府关于关心关爱广大来京务工人员的相关要求，进一步加强基层服务能力建设，不断优化劳动者权益保障服务，做好务工人员人文关怀关爱帮助等服务工作，通过开展农民工慰问、优秀农民工体检疗养、为各区（含经开区）务工人员之家配备物品等活动，体现市委、市政府对农民工的关怀与关爱，激励广大农民工为首都经济社会发展做出更大贡献。 |  |  |  |  | 按方案，2024年春节前慰问企事业单位27家，利用5天时间组织77名优秀农民工参加体检疗养活动，为各区296家务工人员之家配备防暑降温物品，共开支经费72.37146万元。充分体现了市委、市政府对农民工的关怀与关爱，激励了广大农民工为首都经济社会发展做出更大贡献，涉及单位和农民工满意度高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问企事业单位数量 |  | ≥27家 | 27家 | 5 | 5
|  |  | 参加体检疗养人数 |  | ≥85人 | 77人 | 5 | 4.53
|  |  | 体检疗养时间 |  | ≥5天 | 5天 | 5 | 5
|  |  | 为各区（含经开区）务工人员之家配备物品数量 |  | ≥270套 | 296套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对获得全国和北京市优秀农民工称号的人员通知覆盖率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 为各区（含经开区）务工人员之家配备物品覆盖率 |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 农民工慰问支出时间 |  | ≤12月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 体检疗养时间 |  | ≤9月 | 7月 | 3 | 3
|  |  | 为各区（含经开区）务工人员之家配备物品时间 |  | ≤6月 | 6月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外埠农民公共服务费用 |  | ≤77.3449万元 | 72.37146万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现市委、市政府对农民工的关怀与关爱 |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 激励广大农民工为首都经济社会发展做出更大贡献 |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及单位和农民工满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.53
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。