## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 支援合作协同发展地区技能帮扶经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 23.5 | 19.3236 | 19.3236 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 23.5 | 19.3236 | 19.3236 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记在深入推进京津冀协同发展座谈会上重要讲话精神和考察内蒙古时的重要指示精神，落实市委办公厅市政府办公厅《关于加强新时代首都高技能人才队伍建设的实施方案》（京办发〔2023〕9号）第（七）条中关于“高标准建设一批高技能人才培训基地、技能大师工作室等，开展技能培训、教研教改、技术攻关、传技带徒、技能帮扶、成果交流等活动”“加大东西部协作和对口帮扶力度，支持雄安新区开展职业技能提升工作”的要求，《北京市人民政府 内蒙古自治区人民政府全面深化京蒙协作框架协议》（2023年7月签署）第（八）条“持续强化京蒙劳务协作，开展技能培训”、第（九）条中关于“鼓励北京市医疗、教育等各类专业技术人才通过顾问指导、挂职兼职、技术咨询……等多种方式到内蒙古自治区开展交流合作”的要求，以及《深入推进京津冀协同发展三年行动计划（2023-2025年）》（京津冀联合办〔2023〕3号）第（十八）条中关于“加强就业服务协作，进一步深化京津冀劳务合作”等要求，深入实施京津冀协同发展战略，全面深化京蒙协作，助力内蒙古巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，充分发挥北京辐射带动作用，在推动京津冀蒙区域高质量协同发展中，用好我市高技能人才专业技能水平优势，在技能培训、技术攻关、交流推广、技能帮扶等方面发挥积极作用。 根据京津冀蒙等重点协同发展地区技能帮扶和学习需求，开展技能支持服务活动。拟精准对接当地企业、学校等单位需求，组织我市技能大师、技术能手、技能大赛获奖选手等优秀高技能人才组成技能帮扶服务团，开展相关领域、专业的先进技术技能培训授课。计划开展2期，每期活动6天，每期10人。 |  |  |  |  | 2024年7月15日-7月20日，市人社局联合通州区人社局，首次组建由 9 名顶尖高技能人才组成的专家服务团，赴内蒙古赤峰、通辽两市开展为期 6 天的精准服务。期间，专家团队深入当地5 所技工院校、7 家食品加工及生产制造龙头企业，通过集中授课培训、现场诊断、分组交流等形式，围绕技工院校管理优化、工学一体化教学改革、大师工作室建设、护理专业升级，以及食品加工工艺改良、焊接技术攻关等领域，提供 “一对一” 个性化解决方案。本次服务累计解决技术与管理问题 70 余项，达成长期合作意向 23 项，超 200 名院校教师与企业技术骨干直接受益，为两地产业升级与技能人才培养注入专业动能。 2024年8月27日-8月31日，市人社局遴选了15位在北京乃至全国“叫得响”的国家级技能大师工作室带头人、院校负责人、学科带头人、技术能手等顶尖专家，组成了专家服务团赴邢台，开展为期 5 天的深度帮扶。服务团深入冀中工程技师学院、沙河市劳动技工学校等当地6所技工院校、36家企业（9个县（市、区）的），针对“双师型”教师队伍建设、职普融通路径、产教融合深化等核心需求开展专题培训；围绕企业生产中的技术瓶颈开展现场诊断，同步举办行业前沿技术讲座与交流座谈。活动期间，累计解决技术难题 146 个，培训专业骨干 585 人次，并在教学教研合作、实训资源共享、师资互派、校企协同育人等领域建立常态化对接机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技能支持地区 |  | ≥2个 | 2个 | 20 | 20
|  |  | 专家人数 |  | ≥20人 | 24人 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通、住宿、劳务费 |  | ≤23.5万元 | 19.32362万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动京津冀人才一体化发展，助力内蒙全面推进乡村振兴，充分发挥我市优质高技能人才的技能水平优势，在技能帮扶、技能攻关、技能推广等方面的积极作用，帮助打造北京打造技能帮扶的品牌名片 |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得帮扶支持地区的支持对象好评率 |  | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。