## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 京津冀博士后人才与项目交流洽谈会（追加）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市公共人力资源服务中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 0.000000 | 19.650000 | 16.946067 | 10 | 86.24% |  | 8.624
|  | 其中：财政拨款 |  | 0.000000 | 19.650000 | 16.946067 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办京津冀博士后人才与项目交流洽谈会，搭建京津冀蒙四地高层次人才与用人单位的供需对接桥梁，推动科研项目合作与科技成果转化，促进区域人才流动和产学研深度融合，提升京津冀地区科技创新能力与人才竞争力。 |  |  |  |  | 通过举办京津冀博士后人才与项目交流洽谈会，搭建京津冀蒙四地高层次人才与用人单位的供需对接桥梁，推动科研项目合作与科技成果转化，促进区域人才流动和产学研深度融合，提升京津冀地区科技创新能力与人才竞争力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参会博士后及科研人才数量 |  | ≥300人 | 510余人 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 发布科研项目数量 |  | ≥50个 | 60余项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参会用人单位数量 |  | ≥100家 | 130余家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 博士及以上学历人才占比 |  | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目合作达成率 |  | ≥40% | 33.33% | 5 | 2
|  | 时效指标 | 活动按时举办率 |  | ≥11月 | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 成本指标 | 人均活动成本（按实际参会人数） |  | 19.65万元 | 16.946067万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 产学研持续合作项目数量 |  | ≥10个 | 20个 | 20 | 20
| 满意率指标 | 服务对象满意度 | 参会人才满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 用人单位满意度 |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.624
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 参会博士后及科研人才数量 | ≥300 人 | 510 余人* | 10 | 10 | 无偏差，超额完成
|  | 发布科研项目数量 | ≥50 个 | 60 余项* | 8 | 8 | 无偏差，超额完成
|  | 参会用人单位数量 | ≥100 家 | 130 余家* | 8 | 8 | 无偏差，超额完成
| 质量指标 | 高层次人才占比（高级职称 / 核心领域） | ≥30% | 未明确数据 | 10 | - | 需补充统计数据
|  | 项目合作达成率 | ≥40% | 20 个项目*（按发布 60 项计算，达成率 33.3%） | 10 | 8.3 | 未达目标，需优化项目匹配机制
| 时效指标 | 活动按时举办率 | 100% | 100%* | 8 | 8 | 无偏差
| 成本指标 | 人均活动成本（按实际参会人数） | ≤655 元 / 人（300 人测算） | 16.946 万元 / 510 人≈332 元 / 人 | 10 | 10 | 成本控制优于预期
效益指标 | 经济效益指标 | 推动项目落地预期经济价值 | ≥500 万元 | 3900 万元* | 10 | 10 | 超额完成
| 社会效益指标 | 跨区域人才流动意向人数 | ≥50 人 | 未明确数据 | 10 | - | 需补充统计数据
|  | 人才政策咨询人次 | ≥100 人次 | 未明确数据 | 8 | - | 需补充统计数据
| 可持续影响指标 | 产学研持续合作项目数量 | ≥10 个 | 20 个项目* | 10 | 10 | 超额完成
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人才满意度 | ≥90% | 未明确数据 | 10 | - | 需补充满意度调研数据
|  | 用人单位满意度 | ≥85%