## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 高技能人才发展状况调查服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 60 | 60 | 60 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于加强新时代首都高技能人才队伍建设的实施方案》（京办发〔2023〕9号）（简称《实施方案》）中关于“开展本市高技能人才发展状况调查”要求，通过对本市科技创新、现代服务业、先进制造业、城市运行保障等重点行业领域高技能人才发展状况进行调研，绘制高技能人才行业和区域分布地图；同时，落实《实施方案》中“着力健全高技能人才培养、使用、评价、激励制度”要求，对本市高技能人才培养机制进行深入研究，研究提出推动本市高技能人才发展切实可行的政策性建议；分别形成高技能人才发展状况调查的分报告及总报告，即《北京市重点行业领域高技能人才发展状况调查报告》《北京市高技能人才培养机制研究报告》，并给予经费保障，为完善我市行业领域高技能人才培养相关配套政策提供决策支持。 |  |  |  |  | 为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于加强新时代首都高技能人才队伍建设的实施方案》中“开展高技能人才发展状况调查”的要求，我局组织实施“高技能人才发展状况调查”项目，通过比选采购方式选定北京市社会科学院、德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司作为研究机构。两家机构聚焦不同领域开展专业化调研，形成了理论深度与实践导向兼具的研究成果，为首都高技能人才政策制定提供了多维度支撑。 北京市社会科学院按合同要求，完成《北京高技能人才发展状况研究总报告》及5份研究专报（总字数超10万字）。报告系统分析了本市高技能人才规模结构、区域分布特征，对比了德国、日本、英国等发达国家及上海、广东、浙江等地区的先进经验，深入剖析了培养评价机制、产教融合现状中存在的不足。在此基础上，提出“产教评”技能生态链建设、职业技能等级与职称贯通改革、技工院校升级改革路径等多项前瞻性的政策建议。其中，开展“产教评”生态链建设已纳入我局2024年重点工作台账，相关分析及建议，直接支撑了《北京市“产教评”技能生态链建设试点工作方案》等政策文件的制定。 德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司完成《北京市高技能人才发展专项研究报告》、2份研究专报及 1 份可视化 PPT 报告（总字数近 7 万字），聚焦家政、婴幼儿照护、养老等民生领域，从需求端、供给端构建分析模型，精准刻画需求和服务人群画像。研究提出的“分模块设计课程”“建立统一教材”“制定分级服务标准”等多项创新性建议，被我局采纳用于开发本市家政服务领域专项能力考核标准，并制定印发《“北京家政”技能品牌建设工作方案》，形成有效落地成果。 本项目以专业化研究推动决策科学化，实现了 “调研—政策—落地”的闭环管理。两家机构提出的多项建议被纳入政策文件或工作方案，为政策动态优化储备了智力支持。从社会影响上看，宏观研究为首都高技能人才政策顶层设计提供了理论基础，专项研究则有效破解了民生领域技能培训评价标准化难题，为加强新时代首都高技能人才队伍建设提供了有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  | =100% | 100% | 40 | 40
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高技能人才调查费 |  | ≤60万元 | 60万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绘制高技能人才行业和区域分布地图，为完善我市科技创新、现代服务业、先进制造业、城市运行保障等行业领域高技能人才培养相关配套政策提供决策支持。 |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象、受众群体满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。