## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市技工院校师生素质提升项目经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市就业促进中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 192.7518 | 166.9787 | 165.8827 | 10 | 99.34% |  | 9.93
|  | 其中：财政拨款 |  | 192.7518 | 166.9787 | 165.8827 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展我市技工院校教师培训，总计不少于680人次；组织开展技工院校教师系列中、副高级职称评审、第四届全国技工院校教师职业能力大赛北京集训队选手集训、教研成果赛等工作各1次；开展高水平工匠之师队伍选拔工作，计划选拔5名工匠名师、12名匠师带头人、30名优秀骨干匠师、8个优秀匠师团队；组织开展北京市技工院校三好学生复评及《三好学生荣誉证书》印制、技能雏鹰奖学金、中职国家奖学金和市政府奖学金复评；《技工院校毕业证书》印制，技工院校教师、学生的《技能竞赛荣誉证书》印制；技工院校奖学金、免学费和国家助学金实施专项审计等相关工作。 |  |  |  |  | 圆满完成848人次教师培训任务，76名技工院校教师中级和副高级职称评审工作，顺利开展47名选手集训工作，成功举办第一届匠师杯教研成果赛，选拔出62个首批高水平工匠之师培养对象，评选出北京市技工院校三好学生42人、技能雏鹰奖学金4人、中职国家奖学金34人、市政府奖学金822人，印制42份《三好学生荣誉证书》、9400份《技工院校毕业证书》外皮、10000份内芯、957份《技能竞赛荣誉证书》，完成了15所技工院校学生资助工作专项审计。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生素质提升经费 |  | ≤45.486万元 | 45.4107万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 教师素质提升经费 |  | ≤121.492664万元 | 120.471987万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人次 |  | ≥680人次 | 848人次 | 4 | 4
|  |  | 教师职称评审次数 |  | ＝2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 印刷获奖论文选、获奖证书、获奖成果光盘数量 |  | ≥250套 | 400套 | 2 | 2
|  |  | 教师职业能力大赛选手集训 |  | ＝1次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 教研成果赛 |  | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 高水平工匠之师队伍选拔次数 |  | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 印制证书外皮、内芯等 |  | ≥20360个（套） | 20399个（套） | 4 | 4
|  |  | 审计技工院校数量 |  | ＝15所 | 15所 | 2 | 2
|  |  | 学生评优次数 |  | ≥3次 | 3次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 教师培训合格率 |  | ≥95% | 98% | 2 | 2
|  |  | 通过评审职称教师符合规定标准 |  | 优 | 优秀 | 2 | 2
|  |  | 通过选拔的高水平工匠之师符合规定标准 |  | 优 | 优秀 | 1 | 1
|  |  | 审计报告合格率 |  | ＝100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 通过评优学生符合规定标准 |  | 优 | 优秀 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成全部工作的时限 |  | ≤12月底前 | 12月底前 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师综合职业素质提升 |  | 优 | 优秀 | 10 | 10
|  |  | 学生综合素质提升 |  | 优 | 优秀 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校投诉率 |  | ≤5% | 0 | 5 | 5
|  |  | 教师投诉率 |  | ≤5% | 0 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.93
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。