## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 电话咨询外包服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 2371.0332 | 2367.5637 | 2367.5637 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 2371.0332 | 2367.5637 | 2367.5637 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 承担本市人力资源和社会保障系统行风投诉举报受理、督办等事务性工作，承担咨询服务、“接诉即办”相关工作。通过项目实施，为群众提供人力资源和社会保障法律法规政策咨询的7×24小时服务，保障人工接通率达到80%以上，最大限度满足社会公众对12333热线的需求，更好的方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策。 |  |  |  |  | 根据《2024年北京市12333热线电话咨询外包服务项目合同》要求，严格按月对各项指标进行考核，根据考核结果除人工接通率指标未达标外，其它指标均按要求完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年咨询服务总量 |  | ≥420万件 | 420万件 | 2 | 2
|  |  | 座席日服务时间 |  | ＝24小时 | 24小时 | 2 | 2
|  |  | 座席数量 |  | ≥160个 | 164个 | 2 | 2
|  |  | 劳务支付人数 |  | ≥200人 | 203人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | “不稳定因素”电话妥善处置 |  | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 流失率 |  | ≤30% | 17% | 3 | 3
|  |  | 投诉率 |  | ≤0.0005% | 0.0001% | 2 | 2
|  |  | 人工接通率 |  | ≥80% | 72% | 15 | 6
|  | 时效指标 | 验收考核阶段 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 电话咨询服务合同时限 |  | ＝1年 | 1年 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管理费 |  | ≤105.7968万元 | 105.646016万元 | 5 | 5
|  |  | 座席费 |  | ≤147.936万元 | 147.936万元 | 5 | 5
|  |  | 税费 |  | ≤149.300244万元 | 149.0817万元 | 5 | 5
|  |  | 人员经费 |  | ≤1968万元 | 1964.9万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现7×24小时人工咨询服务，更好的方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策，人力社保系统投诉举报受理、解决群众诉求，最大限度满足社会公众对12333热线的需求，更好地服务社会公众。 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度情况 |  | ≥98% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。