## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 技能人才培养资助经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市就业促进中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 830 | 830 | 830 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 830 | 830 | 830 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照《国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目实施方案》（人社部发〔2022〕62号）《关于做好国家级高技能人才培养基地和技能大师工作室建设项目有关工作的通知》（人社厅发〔2023〕13号）要求，我局会同市财政局组织专家组进行评审，评审后报送人社部和财政部备案。每年推荐5家国家级技能大师工作室建设项目，待人社部批复后，项目补助标准按照职业（工种）分类每家20-30万元，预算需资助经费100万元。 2.按照《北京市技能大师工作室建设管理办法》（京人社能发〔2023〕3号）要求，支持企业在主体工种和关键岗位设立技能大师工作室，开展关键工艺攻关、技能研习创新以及技能传承培训等工作项目。2024年我局会同市财政局组织专家组进行评审，计划新建8家市级工作室，每家资助资金30万元；对2023年绩效考核优秀的工作室预计15家工作室，每家资助资金20万元。为仍在建设期中的前期市级技能大师工作室建设项目支付结束资金60万元。以上资金合计600万元。 3.按照《北京市高技能人才研修培训工作管理办法》（京人社能发〔2022〕6号）要求，2024年，拟组织15个左右班次的高技能研修培训，按照260人的合格参训人数预估，每人标准5000元，计划给予130万元经费支持。 |  |  |  |  | 1.按照要求，我局会同市财政局组织专家组进行评审，评审后报送人社部和财政部备案。2024年人社部批复4家国家级技能大师工作室建设项目，项目补助标准按照职业（工种）分类每家20-30万元，拨付资助经费100万元。 2.按照要求，支持企业在主要工种和关键岗位设立技能大师工作室，开展关键工艺攻关、技能研习创新以及技能传承培训等工作项目。2024年我局会同市财政局组织专家组进行评审新建8家市级工作室，每家资助资金30万元；对2023年绩效考核优秀的工作室15家工作室，每家资助资金20万元。为仍在建设期中的前期市级技能大师工作室建设项目支付结束资金60万元。以上资金合计600万元。 3.按照要求，2024年，组织10个班次的高技能研修培训，参训合格人数260人，按照每人5000元标准，给予130万元经费支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推荐国家级技能大师工作室 |  | ≤5家 | 5家 | 5 | 5
|  |  | 绩效考核为优秀的市级技能大师工作室 |  | ≤15家 | 8家 | 5 | 5
|  |  | 审核合格学员人数 |  | ≤260人 | 260 | 5 | 5
|  |  | 新建市级技能大师工作室 |  | ≤8家 | 8家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 评选出的工作室符合文件规定标准 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成全部工作的时限 |  | ≤12月 | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建市级技能大师工作室每家资助资金 |  | ＝30万元 | 30 | 5 | 5
|  |  | 每家国家级技能大师工作资助资金 |  | ≤30万元 | 20-30万元 | 5 | 5
|  |  | 审核合格学员每人拨付标准 |  | ＝0.5万元 | 0.5万元 | 5 | 5
|  |  | 绩效考核为优秀的市级技能大师工作室每家追加资助资金 |  | ＝20万元 | 20万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过技能大师工作室的建设、宣传，以及高技能人才研修培训，树立典型，弘扬工匠精神 营造尊重劳动、崇尚技能社会风尚。 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 企业通过技能大师工作室、高技能人才研修培训的开展，在关键工艺攻关、技能研习创新以及技能传承培训方面有较大提升。 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获评大师工作室、参与研修培训的企业对工作满意度 |  | ≥90% | 95%以上 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。