## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京经济发展与高质量充分就业相关关系量化建模研究服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 19.71 | 19.45 | 19.45 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 19.71 | 19.45 | 19.45 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 立足北京市实际，在梳理经济增长和就业关系的理论基础上，对北京市经济发展对就业的影响机制进行分析论证，从总量、结构等角度讨论北京市经济与就业的演变特征。借助相关统计数据，通过数学建模，对北京市经济增长与就业关系开展实证分析，如基于经济增长的就业弹性、就业贡献分析等，从总量及产业的宏观角度量化呈现就业弹性的长短期影响效应、总体变动趋势及各产业就业弹性状况，提出未来发展趋势。基于上述定性分析和定量研究结果，提出促进北京市经济增长与就业良性循环的政策建议。 |  |  |  |  | 本研究按照习近平总书记在2024年5月政治局集体学习时的要求，结合经济学基本原理对本市财政、货币、投资、消费、产业、区域等领域重点指标与就业的相关性逐一分析，形成主研究报告一份和副研究报告（专题分析）三份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专题调研 |  | ≥3次 | 3次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 构建模型 |  | ≥1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 课题报告 |  | ≥ 4份 | 4份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专题调研 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 构建模型 |  | 好 | 较好 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 课题报告 |  | 优 | 较好 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 报告完成时限 |  | ≤8月 | 8月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 |  | ≤20万元 | 19.45万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果应用情况为“十五五”规划提供支撑 |  | 好 | 较好 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 |  | ≥ 95% | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。