## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市最低工资标准制定与评估服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 15.24 | 15.24 | 15.24 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在北京市人社局已经建立起最低工资标准制订相关数据调查和评估框架的基础上，跟踪研究最低工资制度制订中存在问题，加强最低工资实施情况的实地调研，进一步完善最低工资评估机制；统筹结合宏观经济数据、企业薪酬调查数据，以及典型调查数据分析，科学提出最低工资标准调整方案。 |  |  |  |  | 结合国家关于最低工资调整频率的要求及本市最低工资标准水平在全国居于前列的实际情况，综合宏观经济运行情况综合分析后，提出2024年本市最低工资标准的调整方案为不调整最低工资标准，并制定相应的宣传引导措施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 风险评估报告 |  | ＝1份 | ＝1份 | 4 | 4
|  |  | 最低工资对企业影响调查报告 |  | ＝1份 | ＝1份 | 4 | 4
|  |  | 最低工资调整机制完善建议 |  | ＝1份 | ＝1份 | 4 | 4
|  |  | 最低工资相关业务咨询 |  | ≥10次 | 10次 | 5 | 5
|  |  | 最低工资对劳动者影响调查报告 |  | ＝1份 | ＝1份 | 4 | 4
|  |  | 最低工资方案建议稿 |  | ＝1份 | ＝1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 报告有用性 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 最低工资对企业影响调查报告完成时间 |  | ≤9月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 最低工资对劳动者影响调查报告完成时间 |  | ≤9月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 最低工资方案建议稿完成时间 |  | ≤9月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 风险评估报告完成时间 |  | ≤9月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 最低工资调整机制完善建议稿完成时间 |  | ≤9月 | 9月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费用 |  | ≤15.24万元 | 15.24万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，科学提出最低工资标准调整方案，促进劳动者收入提高 |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。