## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市劳动力市场运行监测服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 65.5 | 65.5 | 54.5 | 10 | 83.21% |  | 8.3206
|  | 其中：财政拨款 |  | 65.5 | 65.5 | 54.5 | — | 83.21% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）、《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发[2019]28号）、《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》（国办发[2020]6号）、《“十四五”就业促进规划》（国发〔2021〕14号）以及市政府相关文件关于健全就业需求调查和失业监测预警机制的工作要求，全面了解全市劳动力市场供求状况和变化规律，需委托以互联网招聘为主的经营性人力资源服务企业，开展全市劳动力市场运行监测，为分析判断全市就业发展态势，及时有效地防范和应对失业风险，采取有针对性的政策措施提供可靠依据。 |  |  |  |  | 1、配合甲方完成市场分析工作体系设计； 2、市场数据采集处理； 3、提供月度分析报告、季度专题报告、中期报告及数据报表；4、根据甲方最新实时数据需求，调整未来需交付数据类别，并提供过程咨询、数据标准对标映射等服务； 5、合同服务期限内完成抽样调查服务及数据采集，并提交项目报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市场运行监测报告 |  | 12份 | 12份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数据真实全面，分析方法科学合理 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 全部监测完成时间 |  | ≤4月 | ≤4月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市场运行监测费用 |  | ≤65.5万元 | 54.5万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面了解全市劳动力市场运行状况和变化规律，为分析判断全市就业形势提供重要依据 |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人力社保部门满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3206
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。