## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市就业政策监测评估服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 39.9 | 39.9 | 39.1 | 10 | 97.99% |  | 9.7995
|  | 其中：财政拨款 |  | 39.9 | 39.9 | 39.1 | — | 97.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照局党组整合就业领域职能的要求，贯彻落实国家就业政策和服务的部署，服务就业工作大局，开展北京市就业政策监测评估项目，研究构建主要促进就业政策和公共就业服务监测评估体系，跟踪监测政策服务落实情况，围绕提高政策体系、服务能力和资金管理水平，开展就业政策、服务效果和资金绩效评估，推动形成管理闭环，提升工作水平。 |  |  |  |  | 委托机构通过文献研究、比较研究、数据分析等方法，重点对国内外和本市公共就业服务的现状、体系建设、分级分类服务、队伍建设、考核评价等方面进行了深入研究，形成的研究成果为本市完善公共就业服务举措提供了有益借鉴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成报告数量 |  | ≥6篇 | 6篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果审核通过率 |  | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 成果最终提交时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测评估服务费 |  | ≤39.9万元 | 39.1万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务稳就业工作 |  | 优 | 良 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 促进就业政策和服务工作提升 |  | 优 | 良 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7995
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。