## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国有企业工资内外收入大检查审计服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 57.6 | 56 | 56 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 57.6 | 56 | 56 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为督促国有企业优化内部分配制度，规范国有企业的内外收入分配行为，促进企业工资分配的公平合理。根据《人力资源社会保障部财政部等四部门关于做好国有企业工资内外收入监督检查工作的通知》的要求,按照《北京市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（京政发〔2018〕31号）、《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号），拟继续开展国有企业工资内外收入监督检查工作。对市、区属国有企业，对企业是否按照国家有关规定支付职工工资、工资总额是否违规发放、执行工资集体协商政策等情况进行专项检查。 |  |  |  |  | 为督促国有企业优化内部分配制度，规范国有企业的内外收入分配行为，促进企业工资分配的公平合理。根据《人力资源社会保障部财政部等四部门关于做好国有企业工资内外收入监督检查工作的通知》的要求,按照《北京市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（京政发〔2018〕31号）、《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号），2024年对75户市属国有企业从支付职工工资、工资总额是否违规发放、执行工资集体协商政策等情况委托第三方会计师事务所进行了专项审计检查。按计划完成了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市国有企业工资内外收入审计报告 |  | ≥75份 | 75份 | 8 | 8
|  |  | 对北京市国有企业工资内外收入进行监督检查并督促整改 |  | ≥75户 | 75户 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 市属国有集团（总公司）覆盖率 |  | ≥42% | 42% | 8 | 8
|  |  | 企业自查覆盖率 |  | ＝100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ≤12月 | 12月份 | 8 | 7.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目审计费 |  | ≤57.6万元 | 56.0万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，加强对国有企业工资收入分配的监督管理 |  | 高 | 高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。