## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 失业保险待遇、个人社会保险补贴和公益性岗位补贴核查服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市就业促进中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 80.22 | 73.8 | 73.8 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 80.22 | 73.8 | 73.8 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《社会保险基金行政监督办法》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第48号）、《关于印发<关于进一步加强社会保险基金监管工作的实施意见>的通知》（京人社督字〔2022〕178号）、《人力资源社会保障部办公厅关于进一步推进失业保险金“畅通领、安全办”的通知》（人社厅发〔2020〕24号）、《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》（财社〔2017〕164号）、《关于失业保险金申领发放有关问题的通知》（京人社就字〔2020〕37号）、《关于印发《就业补助资金使用监管暂行办法》的通知》（人社厅发〔2019〕98号）、《促进就业资金监督管理办法（试行）》（京人社就发〔2010〕110号）、《关于印发《个人社会保险补贴和公益性岗位补贴经办规程》和《用人单位促进就业资金和技能提升补贴经办规程》的通知》（京人社服发〔2018〕90号）、《关于印发<灵活就业（自主创业）社会保险补贴和公益性岗位补贴监管工作规定（试行）>的通知》（京劳服失发〔2020〕6号）等文件的通知要求，做好失业保险待遇、灵活就业（自主创业）社会保险补贴和公益性岗位补贴的监督管理，坚持日常管理与重点检查相结合，坚持内部监控与外部监督相结合，以信息系统监管为主，人工核查为辅，按照“谁审批谁负责”的原则，对审核工作进行事前、事中和事后全程监督管理，进一步加强失业保险金基金资金安全性，提升群众办事满意感。 |  |  |  |  | 2024年3月经中心主任办公会批准，开启项目招标工作，4月经公开招标确定核查机构，5月与其签署合同，6月开展培训，同月核查机构开始线下核查。6月至11月，核查机构共对全市288家单位开展核查，其中企业62家，经办机构226家。11月，核查机构出具核查报告，我中心对核查工作进行了验收，验收合格后支付尾款。对查出的问题，我中心要求各区积极开展整改，通过促改持续完善经办工作。通过本次核查，各区失业保险待遇经办工作进一步规范，经办水平进一步提升，风险防控体系进一步完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核查单位数量 |  | ≥206家 | 210家 | 20 | 20
|  |  | 每区核查经办机构（不含经开区） |  | ≥8家 | 288 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目进展 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 |  | ≤80.22万元 | 73.8万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基金安全性及经办机构服务管理水平 |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 |  | ≤10% | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。