## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市评标专家管理专项经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 落实国家和本市有关招投标法律法规，按照市政府有关实施招投标活动行政监督责任分工安排，会同市政府有关部门开展评标专家增选与续聘工作。2022年，通过面向社会公开征集北京市评标专家工作，受理约5000人、30000个评标专业的申报；通过开展续聘业务，受理约2000人的续聘申请。充实完善本市评标专家库，保障本市评标专家资源供给;保障增选及续聘工作依法合规、公平公正。 | [5 empty] | 2024年度增选与续聘工作共涉及申请人1.7万人，其中，申请增选的4295人，符合续聘条件的共8935人。在发改、财政、住建、规自等15家市级公共资源交易监管部门和市公共资源交易中心、市公共人力资源服务中心、市社保中心、市大数据中心、局事业单位人事管理处等单位有力支持下，网上申报、线下接收申报材料、政务信息核查比对、审核、培训、考核、制作和发放聘书等工作顺利实施，于2024年12月31日前完成：共有6224人符合条件，受聘为本市评标专家，由市人社局颁发、换发或续发北京市评标专家聘书，充实本市评标专家库。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房间个数 | 租赁房间个数 | 租赁房间个数 | ≥8个 | 8个 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 录制课程时长 | 录制课程时长 | 录制课程时长 | ≥15分钟 | 1300分钟 | 5 |  | 4
|  | 数量指标 | 受理续聘申报人数 | 受理续聘申报人数 | 受理续聘申报人数 | ≥2000人 | 13462人 | 5 |  | 4.5
|  | 数量指标 | 聘请专家数量 | 聘请专家数量 | 聘请专家数量 | ≥50人 | 157人次 | 5 |  | 4
|  | 数量指标 | 受理增选申报人次 | 受理增选申报人次 | 受理增选申报人次 | ≥5000人 | 9871人 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 租赁电脑 | 租赁电脑 | 租赁电脑 | ≥25台 | 52台 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 入库专家合格率 | 入库专家合格率 | 入库专家合格率 | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成网上申报、现场审核、培训、考核等工作 | 完成网上申报、现场审核、培训、考核等工作 | 完成网上申报、现场审核、培训、考核等工作 | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成增选及续聘工作计划的研究和起草及市属相关部门沟通协调工作 | 完成增选及续聘工作计划的研究和起草及市属相关部门沟通协调工作 | 完成增选及续聘工作计划的研究和起草及市属相关部门沟通协调工作 | ≤12月 | 5月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评标专家管理专项经费 |  |  | ≤48万元 | 48万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障评标活动专家资源供给 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 保护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家监管部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。