## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 全市就业补助资金监督检查服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 96 | 84.48 | 84.48 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 96 | 84.48 | 84.48 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于印发<就业补助资金使用监管暂行办法>的通知》（人社厅发〔2019〕98号）要求，人力社保行政部门应对本级及下级就业补助资金使用情况加强监督管理，监管核查的比重不低于上年度资金支出总额的5%。 为确保就业补助资金安全合理使用，防止弄虚作假、套取骗取资金的行为，拟聘请第三方机构对区级促进就业政策实施情况，特别是政策申请材料审核、资金管理使用和廉政风险防控等重要事项，进行专项审计。 |  |  |  |  | 按照不低于全市2023年度资金支出总额5%的比例，委托第三方机构对就业补助资金使用情况进行抽查；对海淀、大兴、密云、平谷等4个区就业补助资金使用情况开展了集中监管核查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检查报告数量 |  | ≥3篇 | 4篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检查报告验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 |  | ≤2024年7月 | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 核查工作完成时间 |  | ≤2024年11月 | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业补助资金监督检查费 |  | ≤96万元 | 84.48万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业资金合规使用 |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意度 |  | 优 | 优 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。