## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公共就业服务专项业务竞赛活动服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 34.8 |  | 34.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 34.8 |  | 34.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织开展北京市第三届公共就业服务专项业务竞赛，备战全国第三届公共就业服务专项业务竞赛，以赛促学，以赛促练，以赛促干，加强我市职业指导人员和基层公共就业服务人员队伍建设，切实提升公共就业服务质量。 | [5 empty] | 组织开展北京市第三届公共就业服务专项业务竞赛，备战全国第三届公共就业服务专项业务竞赛，以赛促学，以赛促练，以赛促干，加强我市职业指导人员和基层公共就业服务人员队伍建设，切实提升公共就业服务质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加竞赛总人数 | 参加竞赛总人数 | 参加竞赛总人数 | ≥300人 | 375人 | 7.5 |  | 7.5
|  | 数量指标 | 参加竞赛机构数 | 参加竞赛机构数 | 参加竞赛机构数 | ≥300个 | 359个 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 竞赛参与提升率 | 竞赛参与提升率 | 竞赛参与提升率 | ≥30% | 30% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 | 委托合同签订时间 | 委托合同签订时间 | ≤4月 | 5月 | 5 |  | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 |  |  | ≤35万元 | 34.8万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进更加充分和更高质量就业 | 促进更加充分和更高质量就业 | 促进更加充分和更高质量就业 | 高 | 高 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升职业指导专业化水平 | 提升职业指导专业化水平 | 提升职业指导专业化水平 | 好 | 好 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加竞赛人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。