## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 局互联网接入服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 14.04 | 7 | 7 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 14.04 | 7 | 7 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 互联网出口除承担办公区日常工作互联网需求外，还承担业务系统的经办工作。随着承载的业务逐年增多，尤其是在业务集中期网络带宽已成为影响业务办理速度的关键，因此需要申请槐柏树街办公区互联网出口带宽50M；灾备中心带宽需求为10M；老干部服务中心带宽需求为10M。 |  |  |  |  | 承担了办公区日常工作的互联网需求及业务系统经办工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专线接入合同 |  | 1份 | 2份 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 线路正常运行率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 线路服务解决时间 |  | ≤48小时 | 48小时 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 验收时间 |  | ≤12月 | 5月 | 5 | 5
|  |  | 方案制定时间 |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 线路租赁费用 |  | ≤14.04万元 | 7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公及应用系统的对外访问 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统管理、服务等方面的能力 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。